## Sheet1
Data de início: | 2023-09-25 |  | Data atual: | 2023-10-14
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-09-25 | 50 | 0 | 50
2 | 2023-09-26 | 47.5 | 0 | 50
3 | 2023-09-27 | 45 | 0 | 50
4 | 2023-09-28 | 42.5 | 19 | 31
5 | 2023-09-29 | 40 | 3 | 28
6 | 2023-09-30 | 37.5 | 0 | 28
7 | 2023-10-01 | 35 | 0 | 28
8 | 2023-10-02 | 32.5 | 0 | 28
9 | 2023-10-03 | 30 | 0 | 28
10 | 2023-10-04 | 27.5 | 0 | 28
11 | 2023-10-05 | 25 | 0 | 28
12 | 2023-10-06 | 22.5 | 0 | 28
13 | 2023-10-07 | 20 | 18 | 10
14 | 2023-10-08 | 17.5 | 0 | 10
15 | 2023-10-09 | 15 | 0 | 10
16 | 2023-10-10 | 12.5 | 0 | 10
17 | 2023-10-11 | 10 | 3 | 7
18 | 2023-10-12 | 7.5 | 0 | 7
19 | 2023-10-13 | 5 | 3 | 4
20 | 2023-10-14 | 2.5 | 4 | 0
21 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Estudar Rotas e Views em Flask |  |  |  |  | 2023-09-25 | Time | 3 | 2023-09-29 | 0
Menu |  |  |  |  | 2023-09-25 | Hoton | 2 | 2023-09-28 | 0
SubMenu |  |  |  |  | 2023-09-25 | Samuel | 2 | 2023-09-28
Cards |  |  |  |  | 2023-09-25 | Gustavo | 3 | 2023-09-28
Perguntas |  |  |  |  | 2023-09-25 | Guilherme | 4 | 2023-09-28
PACER |  |  |  |  | 2023-09-25 | Mateus | 4 | 2023-09-28
Rodapé |  |  |  |  | 2023-09-25 | João Dantas | 2 | 2023-09-28
Carrosel |  |  |  |  | 2023-09-25 | Vinícius | 2 | 2023-09-28
GitHub Commit |  |  |  |  | 2023-09-29 | Time | 3 | 2023-10-13
Flask Home |  |  |  |  | 2023-10-02 | Vinícius | 2 | 2023-10-07
Flask Artefatos |  |  |  |  | 2023-10-02 | Guilherme | 2 | 2023-10-07
Flask Eventos |  |  |  |  | 2023-10-02 | Samuel / João Dantas | 2 | 2023-10-07
Flask Papéis |  |  |  |  | 2023-10-02 | Hoton | 2 | 2023-10-07
Flask Pacer |  |  |  |  | 2023-10-02 | Mateus | 2 | 2023-10-07
Flask Apêndice |  |  |  |  | 2023-10-02 | Hoton / Gustavo | 2 | 2023-10-07
Flask Bibliografia |  |  |  |  | 2023-10-02 | Samuel | 2 | 2023-10-07
Adicionar conteúdo às páginas |  |  |  |  | 2023-10-07 | Time | 4 | 2023-10-07
User Stories |  |  |  |  | 2023-10-10 | Vinícius | 3 | 2023-10-11
Apresentação Sprint 2 |  |  |  |  | 2023-10-11 | Vinícius | 4 | 2023-10-14
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1