## Sheet1
Data de início: | 2023-09-05 |  | Data atual: | 2023-09-21
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-09-05 | 34.5 | 2 | 32.5
2 | 2023-09-06 | 32.775 | 1 | 31.5
3 | 2023-09-07 | 31.05 | 0 | 31.5
4 | 2023-09-08 | 29.325 | 0 | 31.5
5 | 2023-09-09 | 27.6 | 0 | 31.5
6 | 2023-09-10 | 25.875 | 0 | 31.5
7 | 2023-09-11 | 24.15 | 3 | 28.5
8 | 2023-09-12 | 22.425 | 3 | 25.5
9 | 2023-09-13 | 20.7 | 0 | 25.5
10 | 2023-09-14 | 18.975 | 10 | 15.5
11 | 2023-09-15 | 17.25 | 0 | 15.5
12 | 2023-09-16 | 15.525 | 0 | 15.5
13 | 2023-09-17 | 13.8 | 3 | 12.5
14 | 2023-09-18 | 12.075 | 0 | 12.5
15 | 2023-09-19 | 10.35 | 0 | 12.5
16 | 2023-09-20 | 8.625 | 5 | 7.5
17 | 2023-09-21 | 6.9 | 4.5 | 3
18 | 2023-09-22 | 5.175 | 3 | 0
19 | 2023-09-23 | 3.45 | 0 | 0
20 | 2023-09-24 | 1.725 | 0 | 0
21 | 2023-09-25 | -1.199e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Estudo sobre Scrum |  |  |  |  | 2023-09-05 | Time | 1 | 2023-09-05 | 0
Estudo sobre Figma |  |  |  |  | 2023-09-05 | Time | 1 | 2023-09-05 | 0
Criar repositório / organização no Git Hub |  |  |  |  | 2023-09-06 | Vinícius / Matheus | 0.5 | 2023-09-06
Criar conta no Figma |  |  |  |  | 2023-09-06 | Vinícius | 0.5 | 2023-09-06
Backlog do produto |  |  |  |  | 2023-09-11 | Vinícius | 1 | 2023-09-11
Backlog da Sprint |  |  |  |  | 2023-09-11 | Vinícius / Hoton | 1 | 2023-09-11
Criar layout e menu das páginas do Figma |  |  |  |  | 2023-09-11 | Time de Desenvolvimento | 1 | 2023-09-11
Criar páginas com as seções Home / Eventos / Artefatos / Papéis / Apêndices / Bibliografia |  |  |  |  | 2023-09-12 | Time de Desenvolvimento | 3 | 2023-09-12
Inserir conteúdo - Página Home |  |  |  |  | 2023-09-13 | Vinícius | 2 | 2023-09-14
Inserir conteúdo - Página Eventos |  |  |  |  | 2023-09-13 | Guilherme | 2 | 2023-09-14
Inserir conteúdo - Página Artefatos |  |  |  |  | 2023-09-13 | Samuel / João | 2 | 2023-09-14
Inserir conteúdo - Página Papéis |  |  |  |  | 2023-09-13 | Hoton / Matheus | 2 | 2023-09-14
Inserir conteúdo - Página Apêndices |  |  |  |  | 2023-09-13 | Gustavo | 2 | 2023-09-14
Inserir conteúdo de avaliação nas respectivas páginas |  |  |  |  | 2023-09-15 | Time | 3 | 2023-09-17
Inserir conteúdo - Bibliografia |  |  |  |  | 2023-09-19 | Gustavo | 1 | 2023-09-20
Criação das variantes das perguntas |  |  |  |  | 2023-09-19 | Gustavo/ Guilherme / Samuel | 3 | 2023-09-21
Criação do carrossel na página Home |  |  |  |  | 2023-09-18 | Guilherme | 1 | 2023-09-20
Criação das variantes - Avaliação PACER |  |  |  |  | 2023-09-18 | Samuel / Matheus | 2 | 2023-09-20
Ajuste de diagramação das páginas |  |  |  |  | 2023-09-18 | Time de Desenvolvimento | 1 | 2023-09-20
Teste de navegação - Menu |  |  |  |  | 2023-09-20 | Time de Desenvolvimento | 0.5 | 2023-09-21
Teste de navegação - Perguntas |  |  |  |  | 2023-09-20 | Time de Desenvolvimento | 0.5 | 2023-09-21
Teste de navegação - Avaliação PACER |  |  |  |  | 2023-09-20 | Time de Desenvolvimento | 0.5 | 2023-09-21
Ajustes finais |  |  |  |  | 2023-09-21 | Time | 1 | 2023-09-22
Criar Apresentação (Slides) |  |  |  |  | 2023-09-21 | Vinícius | 2 | 2023-09-22
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1